## 01.01.2018
Форма № Г-6
Расходы на развитие инфраструктуры муниципального значения города Кудымкара
по состоянию на 01 января 2018 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование целевой программы, мероприятия, объекта территории | Заказчики |  |  | Утверждено по первоначальному бюджету на год | Уточненный план |  | Финансирование за отчетный период | отклонение фактического финансирования от плановых назначений на отчетный период | объемы выполненных работ % | дебиторская (+) /кредиторская (-) задолженность заказчика на конец отчетного периода | Процент готовности объекта на конец отчетного периода | Фактическое финансирование в разрезе источников
[6 empty] | на год | на отчетный период | [5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2. | Муниципальная парограмма "Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара" |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Проектирование и строительство многофункционального центра (дома культуры на 100 мест) в микрорайоне Юрино | Администрация г.Кудымкара |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | 477.3 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство и реконструкция спортивных объекьтов в городе Кудымкаре | Администрация г.Кудымкара |  |  | 477.3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Содержание и развитие городской инфраструктуры " |  | 0 | 0% | 5337.2 | 5435.2 | 3619 | 3617.1 | -1.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3617.1 | 0
4.1. | Корректирока проекта сметной документации "Строительство сетей газопровода в городе Кудымкаре по ул. Крупской (от ул. Братчикова до конца улицы), пер. Детский (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Степана Разина (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Бабушкина(от ул. Юринская до конца улицы), ул. Челюскинцев (от ул. Братчикова до ул. Садовая), ул. Менделеева (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Садовая (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Юринская (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Братчикова, ул. Нефтяников, ул. Тургенева, пер. Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер. Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная, ул. Репина, | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 198.1 | -1.9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 198.1 | 0
4.2. | Строительству сетей газопровода низкого давления для частного сектора застройки в городе Кудымкар | МКУ "ОКС" |  |  | 671.1 | 671.1 | 671.1 | 671.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 671.1 | 0
4.3. | Строительство сетей газопровода в городе Кудымкаре по ул. Крупской (от ул. Братчикова до конца улицы), пер. Детский (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Степана Разина (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Бабушкина(от ул. Юринская до конца улицы), ул. Челюскинцев (от ул. Братчикова до ул. Садовая), ул. Менделеева (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Садовая (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Юринская (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Братчикова, ул. Нефтяников, ул. Тургенева, пер. Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер. Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная, ул. Репина, | МКУ "ОКС" |  |  | 2128.9 | 2128.9 | 2128.9 | 2128.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2128.9 | 0
4.4. | Работы по проектированию объекта "Строительство сетей газопровода по пер. Нагорный, ул.Гастелло, ул. Леваневского (от ул. Молодогвардейской до крана на ул. Леваневского) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1687.2 | 1687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Ремонт тротуаров в деревянном исполнении (ул. Свободы , ул. Данилова , ул. Коркиных , ул. Дружбы, пер. Егвинский, ул.Свердлов,ул.Песчаная, ул.Ломоносова) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 650 | 650 | 521 | 521 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 521 | 0
4.6. | Разработка эскизного проекта и сметной документации на благоустройство парка культуры и отдыха имени И.Я. Кривощекова в городе Кудымкаре | МКУ "ОКС" |  |  | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0
4.5. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры " |  | 0 | 0% | 9833.9 | 9836.3 | 9836.3 | 9604.9 | -225.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9604.9 | 0
5.1. | Ремонт сетей водоснабжения (50лет Октября - 80 м.п, ул.Советская - 140 м.п, ул.Кузнецова -100 м.п, Пермяцкая - 60 м.п, ул.Данилова - 120 м.п) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 426.1 | 426.1 | 426.1 | 370 | -56.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 370 | 0
5.2. | Разработка проектно-сметной документации строительства самотечной канализации по ул. Кирова – ул. Хорошева города Кудымкара | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 400 | 400 | 400 | 330 | -70 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 330 | 0
5.3. | Строительство тепловой сети от ТК-12 котельная № 4 к ГКУЗ «Коми-Пермяцкий противотуберкулезный диспансер» пер. Школьный, 14 | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2800 | 0
5.4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 2 КТП-630 с 2-я трансформаторными подстанциями ТМ-630 кВа в новом микрорайоне № 12 города Кудымкара | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1766 | 1768.4 | 1768.4 | 1700 | -68.4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1700 | 0
| Строительство II линии водовода по ул. Свердлова, Дн-200 мм, 750 п.м. (стадион "Парма" до ул. Брлотникова) | МКУ "ОКС" |  |  | 1257 | 1257 | 1257 | 1250.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1250.7 | 0
| Инженерно-изыскательские работы по переносу сетей связи 12-й микрорайон в г. Кудымкаре Пермского края ул. В. Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 86.8 | 0
5,6 | Разработка проектно-сметной документации на перенос сетей связи на перенос сетей связи 12-й микрорайон в. г. Кудымкаре, Пермского края ул. В. Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0
5.7. | Перенос сетей связи 12-й микрорайон г.Кудымкара Пермского края ул.В.Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 2999 | 2999 | 2999 | 2968.4 | -30.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2968.4 | 0
6. | Муниципальная программа «Развитие транспорнтой системы на территории города Кудымкара» |  | 0 | 0% | 85160.471 | 85585.471 | 85585.5 | 78786.8306 | -7155.1694 |  | 0 |  | 28500 | 40553.6 | 9733.2305 | 0
6.1. | Установка остановочных комплексов в количестве 10 единиц | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1156.4 | 1032.9 | 1032.9 | 1032.8661 | -0.03386 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1032.866 | 0
6.2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 994.5 | 588.2 | 588.2 | 588.2145 | 0.0145 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 588.2145 | 0
6.3. | Ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении (улица Ленина, улица Калинина, улица 50 лет Октября (детский сад № 17) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1007.1 | 1576.1 | 1576.1 | 1358.4 | -217.7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1358.4 | 0
6.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостов ("Капитальный ремонт моста через р. Олыч в г. Кудымкаре) | МКУ "ОКС" |  |  | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | -1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Проектирование,стромительство,(реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользованияместного значения на софинансирование мероприятий по строительству и ремонту дорог асфальтобетонном исполнении - средства краевого бюджета (ул. Леваневского, ул. Плеханова, ул. Данилова) | МКУ "ОКС" |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 17963.4 | -2036.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 16963.4 | 1000 | 0
6.6. | Проектирование,стромительство,(реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользованияместного значения на софинансирование мероприятий по строительству и ремонту дорог асфальтобетонном исполнении - средства краевого бюджета (ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Октября, ул. Лихачева, ул. Гагарина, ул. Володарского) | МКУ "ОКС" |  |  | 28650 | 28650 | 28650 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 150 | 0
6.7. | Строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования ул. В.Онькова в г.Кудымкаре | МКУ "ОКС" |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1279.85 | -20.15 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1279.85 | 0
6.8. | Текущий ремонт улично-дорожной сети в гравийном(щебеночном) исполнении (ул. Жукова, ул. Солнечная, ул. Пушкина , ул. Щорса , ул. Свободы) | МКУ "ОКС" |  |  | 5051.6 | 5437.4 | 5437.4 | 4323.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4323.9 | 0
6.9. | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении к земельным участкам предоставленным многдетным семьям-средства краевого бюджета | МКУ "ОКС" |  |  | 27000.871 | 27000.871 | 27000.9 | 23590.2 | -3410.7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 23590.2 | 0 | 0
7. | Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 0 | 0 | 31066.7 | 62927.7 | 62927.7 | 59970 | -2957.7 |  | 0 |  | 34896.5 | 19319 | 5754.5 | 0
7.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация г.Кудымкара |  |  | 31066.7 | 62927.7 | 62927.7 | 59970 | -2957.7 | 95.3 | 0 | 95.3 | 34896.5 | 19319 | 5754.5 | 0
| ИТОГО |  | 0 |  | 132575.571 | 164024.671 | 161968.5 | 151978.8306 | -10339.8694 | 0 | 0 | 0 | 63396.5 | 59872.6 | 28709.7305 | 0
Заместитель начальника управление строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры | [10 empty] | М.С.Старков

## 01.10.2017
Форма № К-6
Расходы на развитие инфраструктуры муниципального значения города Кудымкара
по состоянию на 01 октября 2017 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование целевой программы, мероприятия, объекта территории | Заказчики |  |  | Утверждено по первоначальному бюджету на год | Уточненный план |  | Финансирование за отчетный период | отклонение фактического финансирования от плановых назначений на отчетный период | объемы выполненных работ % | дебиторская (+) /кредиторская (-) задолженность заказчика на конец отчетного периода | Процент готовности объекта на конец отчетного периода | Фактическое финансирование в разрезе источников
[6 empty] | на год | на отчетный период | [5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Кудымкара" |  | 0 | 0 | 74275.1 | 67775.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проектирование и мтроительство "Общеобразовательная школа на 1224 мест в г.Кудымкаре" | МКУ "ОКС" |  |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Приобретение нежилого здания для размещения детского сада на 100 мест в городе Кудымкаре Пермского края | МКУ "ОКС" |  |  | 16943.8 | 16943.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Приобретение нежилого здания для размещения детского сада на 100 мест в городе Кудымкаре Пермского края-средства краевого бюджета | МКУ "ОКС" |  |  | 50831.3 | 50831.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Муниципальная парограмма "Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара" |  |  |  | 700 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Проектирование и строительство многофункционального центра (дома культуры на 100 мест) в микрорайоне Юрино | Администрация г.Кудымкара |  |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | 477.3 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство и реконструкция спортивных объекьтов в городе Кудымкаре | Администрация г.Кудымкара |  |  | 477.3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Содержание и развитие городской инфраструктуры " |  | 0 | 0% | 5337.2 | 6098.2 | 817.1 | 817.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 817.1 | 0
4.1. | Корректирока проекта сметной документации "Строительство сетей газопровода в городе Кудымкаре по ул. Крупской (от ул. Братчикова до конца улицы), пер. Детский (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Степана Разина (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Бабушкина(от ул. Юринская до конца улицы), ул. Челюскинцев (от ул. Братчикова до ул. Садовая), ул. Менделеева (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Садовая (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Юринская (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Братчикова, ул. Нефтяников, ул. Тургенева, пер. Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер. Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная, ул. Репина, | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 200 | 200 | 198.1 | 198.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 198.1 | 0
4.2. | Строительству сетей газопровода низкого давления для частного сектора застройки в городе Кудымкар | МКУ "ОКС" |  |  | 671.1 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Строительство сетей газопровода в городе Кудымкаре по ул. Крупской (от ул. Братчикова до конца улицы), пер. Детский (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Степана Разина (от ул. Братчикова до конца улицы), ул. Бабушкина(от ул. Юринская до конца улицы), ул. Челюскинцев (от ул. Братчикова до ул. Садовая), ул. Менделеева (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Садовая (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Юринская (от ул. Свердлова до конца улицы), ул. Братчикова, ул. Нефтяников, ул. Тургенева, пер. Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер. Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная, ул. Репина, | МКУ "ОКС" |  |  | 2128.9 | 2128.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Работы по проектированию объекта "Строительство сетей газопровода по пер. Нагорный, ул.Гастелло, ул. Леваневского (от ул. Молодогвардейской до крана на ул. Леваневского) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1687.2 | 1687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Ремонт тротуаров в деревянном исполнении (ул. Свободы , ул. Данилова , ул. Коркиных , ул. Дружбы, пер. Егвинский, ул.Свердлов,ул.Песчаная, ул.Ломоносова) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 650 | 650 | 521 | 521 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 521 | 0
4.6. | Разработка эскизного проекта и сметной документации на благоустройство парка культуры и отдыха имени И.Я. Кривощекова в городе Кудымкаре | МКУ "ОКС" |  |  | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0
4.7. | Разработка проектно- сметной документации «Ремонт городской площади в городе Кудымкаре Пермского края» | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. |  | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры " |  | 0 | 0% | 11293.9 | 11435.4 | 1885.8 | 1885.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1885.8 | 0
5.1. | Ремонт сетей водоснабжения (50лет Октября - 80 м.п, ул.Советская - 140 м.п, ул.Кузнецова -100 м.п, Пермяцкая - 60 м.п, ул.Данилова - 120 м.п) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 426.1 | 426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Разработка проектно-сметной документации строительства самотечной канализации по ул. Кирова – ул. Хорошева города Кудымкара | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Строительство тепловой сети от ТК-12 котельная № 4 к ГКУЗ «Коми-Пермяцкий противотуберкулезный диспансер» пер. Школьный, 14 | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 2 КТП-630 с 2-я трансформаторными подстанциями ТМ-630 кВа в новом микрорайоне № 12 города Кудымкара | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1766 | 1907.5 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1700 | 0
| Строительство II линии водовода по ул. Свердлова, Дн-200 мм, 750 п.м. (стадион "Парма" до ул. Брлотникова) | МКУ "ОКС" |  |  | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Строительство сетей водоснабжения протяженностью 1,6 км до земельных участков предоставленных многодетным семьям ул.Авиаторов, Новый Аэропорт, Кирзавод, Романово, Авиатехническая база 5600 п.м. | МКУ "ОКС" |  |  | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерно-изыскательские работы по переносу сетей связи 12-й микрорайон в г. Кудымкаре Пермского края ул. В. Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 86.8 | 0
5,6 | Разработка проектно-сметной документации на перенос сетей связи на перенос сетей связи 12-й микрорайон в. г. Кудымкаре, Пермского края ул. В. Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0
5.7. | Перенос сетей связи 12-й микрорайон г.Кудымкара Пермского края ул.В.Онькова | МКУ "ОКС" |  |  | 2999 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа «Развитие транспорнтой системы на территории города Кудымкара» |  | 0 | 0% | 91312.971 | 89405.471 | 8031.9 | 31601.9306 | 23570.0306 |  | 0 |  | 0 | 23590.2 | 8011.7305 | 0
6.1. | Установка остановочных комплексов в количестве 10 единиц | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1156.4 | 1032.9 | 1032.9 | 1032.8661 | -0.03386 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1032.866 | 0
6.2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 994.5 | 588.2 | 588.2 | 588.2145 | 0.0145 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 588.2145 | 0
6.3. | Ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении (улица Ленина, улица Калинина, улица 50 лет Октября (детский сад № 17) | МКУ "ОКС" | 0 | 0% | 1007.1 | 1576.1 | 835.8 | 835.8 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 835.8 | 0
6.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостов ("Капитальный ремонт моста через р. Олыч в г. Кудымкаре) | МКУ "ОКС" |  |  | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Проектирование,стромительство,(реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользованияместного значения на софинансирование мероприятий по строительству и ремонту дорог асфальтобетонном исполнении - средства краевого бюджета (ул. Леваневского, ул. Плеханова, ул. Данилова) | МКУ "ОКС" |  |  | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Проектирование,стромительство,(реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользованияместного значения на софинансирование мероприятий по строительству и ремонту дорог асфальтобетонном исполнении - средства краевого бюджета (ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Октября, ул. Лихачева, ул. Гагарина, ул. Володарского) | МКУ "ОКС" |  |  | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования ул. В.Онькова в г.Кудымкаре | МКУ "ОКС" |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1279.85 | -20.15 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1279.85 | 0
6.8. | Строительство улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении на условиях софинансипрования из бюджета Пермского края (разработка ПСД «Капитальный ремонт дорог общего пользования по улицам Дзержинского, Плеханова в городе Кудымкаре Пермского края) | МКУ "ОКС" |  |  | 3332.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Кудымкаре Пермского края на условиях софинансирования - средства местного бюджета (ул. Леваневского, ул. Плеханова, ул. Данилова) | МКУ "ОКС" |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Кудымкаре Пермского края на условиях соыинансирования - средства местного бюджета (ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Октября, ул. Лихачева, ул. Гагарина, ул. Володарского) | МКУ "ОКС" |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | Текущий ремонт улично-дорожной сети в гравийном(щебеночном) исполнении (ул. Жукова, ул. Солнечная, ул. Пушкина , ул. Щорса , ул. Свободы) | МКУ "ОКС" |  |  | 5051.6 | 5437.4 | 4275 | 4275 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4275 | 0
6.12. | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении к земельным участкам предоставленным многдетным семьям-средства краевого бюджета | МКУ "ОКС" |  |  | 27000.871 | 27000.871 | 0 | 23590.2 | 23590.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 23590.2 | 0 | 0
7. | Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 0 | 0 | 31066.7 | 61334.4 | 61334.4 | 34534 | 0 |  | 0 |  | 19789.1 | 8963.3 | 5781.6 | 0
7.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация г.Кудымкара |  |  | 31066.7 | 61334.4 | 61334.4 | 34534 | 0 | 56.3 | 0 | 56.3 | 19789.1 | 8963.3 | 5781.6 | 0
| ИТОГО |  | 0 |  | 214463.171 | 239488.571 | 72069.2 | 68838.8306 | 23570.0306 |  | 0 |  | 19789.1 | 32553.5 | 16496.2305 | 0
Заместитель начальника управление строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры | [10 empty] | М.С.Старков